**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 04 марта 2019 года |  | **№** 24 |

г. Волхов

**О плане работы территориальной избирательной комиссии Волховского муниципального района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов в представительные органы Волховского муниципального района 8 сентября 2019 года**

 В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 июня 2018 года № 164/1338-7 «О рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации» и Постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 30 января 2019 года № 37/276 «О Плане работы Избирательной комиссии Ленинградской области по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями на 2019 год», территориальная избирательная комиссия **р е ш и л а:**

1. Утвердить прилагаемый планработы территориальной избирательной комиссии Волховского муниципального района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов в представительные органы Волховского муниципального района 8 сентября 2019 года
2. Разместить настоящее решение на сайте ТИК Волховского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Поликарпову О.Н.

Председатель ТИК

Волховского муниципального района Э.Е. Семенова

Секретарь ТИК

Волховского муниципального района О.Н. Поликарпова

УТВЕРЖДЕН

Решением

территориальной избирательной комиссии

 Волховского муниципального района

от 04 марта 2019 года № 24

**ПЛАН**

работы территориальной избирательной комиссии Волховского муниципального района по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов в представительные органы Волховского муниципального района 8 сентября 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| 1. | Взаимодействие с общественными организациями инвалидов, ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» филиал в Волховском районе, с целью организации системной работы по уточнению информации об избирателях с ограниченными физическими возможностями | Весь период | Поликарпова О.Н., рабочая группа при ТИК |
| 2. | Подготовка и проведение заседаний рабочей группы по взаимодействию ТИК с общественными организациями инвалидов | Июнь, август | Поликарпова О.Н. |
| 3. | Подготовка и проведение совещаний, встреч с представителями общественных организаций инвалидов, по рассмотрению вопросов, связанных с особенностями реализации как активного, так и пассивного избирательного права граждан с инвалидностью, в том числе с организацией голосования избирателей, являющихся инвалидами | Весь период | Поликарпова О.Н., рабочая группа при ТИК, районные организации инвалидов |
| 4. | Размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Волховского муниципального района тематических публикаций об изменении законодательства о выборах, о ходе избирательной кампании, политических партиях, кандидатах участвующих в выборах, порядке и способах голосования, предусмотренных для граждан РФ, являющихся инвалидами, федеральным и областным законодательством о выборах, порядке заполнения избирательного бюллетеня | Весь период | Поликарпова О.Н., рабочая группа при ТИК |
| 5. | Информирование граждан РФ, являющихся инвалидами, о ходе подготовки к выборам представительных органов в Волховском муниципальном районе 8 сентября 2019 года | Весь период | Поликарпова О.Н., рабочая группа при ТИК |
| 6. | Организация и проведение совместных с общественными организациями инвалидов мероприятий, направленных на повышение правовой культуры избирателей с ограниченными возможностями  | Весь период | Поликарпова О.Н., рабочая группа при ТИК |
| 7. | Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов в районных организациях обществ инвалидов  | Весь период | Поликарпова О.Н., рабочая группа при ТИК |
| 8. | Передача в УИК, полученных в соответствии с п.161 ст.20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации» из Отделения Пенсионного фонда РФ по СПб и ЛО сведений о количестве избирателей, являющихся инвалидами, в разрезе муниципальных образований | июль | Семенова Э.Е. |
| 9. | Передача в УИК сведений о количестве избирателей, являющихся инвалидами, в разрезе муниципальных образований, полученных от Комитета по социальной защите населения Ленинградской области | август | Семенова Э.Е. |
| 10. | Организация в период выборной кампании в представительные органы Волховского муниципального района консультативной помощи гражданам с ограниченными физическими возможностями, зарегистрированными кандидатами в депутаты на соответствующих выборах | Июнь - сентябрь | Поликарпова О.Н. |
| 11. | В соответствии с п.12 ст. 61 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» обеспечение избирательными комиссиями совместно с органами местного самоуправления условий для беспрепятственного доступа избирателей с ограниченными физическими возможностями в помещениях для голосования и голосования в них | Сентябрь  | Рабочая группа при ТИК |
| 12. | Формирование базы данных по избирательным участкам с обобщающей информацией о созданных условиях для реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями | По итогам выборной кампании | Поликарпова О.Н., рабочая группа при ТИК |
| 13. | Проведение индивидуального обхода инвалидов по месту жительства с целью информирования избирателей о досрочном голосовании, выявлении возможности голосования в день голосования в помещении для голосования на избирательном участке, либо голосовании вне помещения для голосования, голосования с помощью других избирателей | август | УИК |
| 14. | Размещение для слепых и слабовидящих избирателей на избирательных участках информации о кандидатах, участвующих в выборах, о порядке заполнения избирательных бюллетеней, выполненной крупным шрифтом. Размещение в кабинах для тайного голосования увеличительных стекол (луп), стульев  | сентябрь | ТИК, УИК |
| 15. | Привлечение волонтеров для оказания помощи избирателям с ограниченными возможностями и маломобильным группам населения | сентябрь | Рабочая группа при ТИК |
| 16. | Обобщение практики работы избирательных комиссий по реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в ходе проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года | Сентябрь - декабрь | Поликарпова О.Н., рабочая группа при ТИК |